## Sheet1
프로젝트 명 | 티스푼
시작일 | 2023-09-09
종료일 | 2023-09-29
작성자 | 신예은
작성일 | 2023-09-09
버전 | 1
요구사항ID | 구분 | 상세 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [27 empty] | 2M
[11 empty] | W | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W
[11 empty] | D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D
MEM01 | 분석 | 1. 고객 요구 분석 |  | 산출물 1. 요구사항 정의서 2. Use Case Diagram 3. 논리적 설계 및 논리적 ERD 4. Sequence Diagram 5. Database 테이블 및 ERD 6. Class Diagram 6. 화면설계도 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 신예은
|  |  | 1.1 요구사항 및 개발환경 분석 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 신예은
|  |  | 1.2 요구사항 정의서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 신예은
MEM02 | 기획 | 1. 기획 및 설계 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 신예은
|  |  | 1.1 Use Case Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 신예은
|  |  | 1.2 논리적 설계 및 ERD 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 신예은
|  |  | 1.3 DATABASE 설계 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 신예은
|  |  | 1.4 Sequence Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 신예은
MEM03 | 디자인 | 1. 디자인 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 신예은
|  |  | 1.1 화면설계도 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 신예은
|  |  | 1.2 템플릿 선택 및 적용 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 신예은
MEM04 | 화면 | 1.프론트엔드 작업 |  |  | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 신예은
|  |  | 1.1 메인 페이지 |  | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 신예은
|  |  |  | 1.1.1 메인 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 신예은
|  |  | 1.2 로그인 페이지 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 신예은
|  |  |  | 1.2.1 로그인 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 신예은
|  |  | 1.3 회원가입 페이지 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 신예은
|  |  |  | 1.3.1 회원가입 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 신예은
MEM05 | 기능 | 1. 회원 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  | 1.1 로그인 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.1.1 로그인 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.1.2 로그인 아이디 기억하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.1.3 로그아웃 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  | 1.2 회원가입 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.2.1 약관 동의 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.2.2 회원가입 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  | 1.3 마이페이지 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.3.1 개인정보 상세 보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  |  |  | 1.3.2 개인정보 변경 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 신예은
|  | 2. 자료실 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  | 2.1 자료실 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 2.1.1 자료실 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 2.1.2 자료실 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 2.1.3 자료실 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 2.1.4 자료실 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 2.1.5 자료실 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 신예은
|  | 3. 커뮤니티 |  |  | 진행완료 | 100% | 7 | 2023-09-17 | 2023-09-23 | 신예은
|  |  | 3.1 커뮤니티 기능 |  | 진행완료 | 100% | 7 | 2023-09-17 | 2023-09-23 | 신예은
|  |  |  | 3.1.1 커뮤니티 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 3.1.2 커뮤니티 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 신예은
|  |  |  | 3.1.3 커뮤니티 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 신예은
|  |  |  | 3.1.4 커뮤니티 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  |  | 3.1.5 커뮤니티 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  | 3.2 댓글 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 신예은
|  |  |  | 3.2.1 댓글 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 신예은
|  |  |  | 3.2.2 댓글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 신예은
|  |  |  | 3.2.3 댓글 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 신예은
|  | 4. 고객지원 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  | 4.1 공지사항 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.1.1 공지사항 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.1.2 공지사항 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.1.3 공지사항 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.1.4 공지사항 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.1.5 공지사항 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  | 4.2 Q&A 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.2.1 Q&A 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.2.2 Q&A 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.2.3 Q&A 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.2.4 Q&A 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.2.5 Q&A 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  | 4.3 FAQ 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 4.3.1 FAQ 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  | 5. 이벤트 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  | 5.1 이벤트 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 5.1.1 이벤트 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 5.1.2 이벤트 글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 5.1.3 이벤트 글 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 5.1.4 이벤트 글 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 5.1.5 이벤트 글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  | 6. 교육뉴스 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  | 6.1 교육뉴스 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  |  |  | 6.1.1 교육뉴스 목록 기능(크롤링) 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 신예은
|  | 6. 관리자페이지 |  |  | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 신예은
|  |  | 6.1 Dashboard 화면 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  |  | 6.1.1 관리자 Dashboard 화면 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  | 6.2 회원 목록 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  |  | 6.2.1 관리자페이지 회원 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  | 6.3 회원 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  |  | 6.3.1 회원 강퇴 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 신예은
|  |  | 6.4 고객지원 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 신예은
|  |  |  | 6.4.1 미답변 질문 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 신예은
|  |  | 6.5 커뮤니티 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 신예은
|  |  |  | 6.5.1 필터링 단어 관리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 신예은
|  |  |  | 6.5.2 규칙 위반 게시물 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 신예은
|  |  | 6.6 이벤트 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 신예은
|  |  |  | 6.6.1 이벤트 관리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 신예은
|  |  |  | 6.6.2 이벤트 당첨자 추첨 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 신예은
|  | 7. 회사 소개 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  | 7.1 티스푼 소개 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 7.1.1 티스푼 소개 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 7.1.2 티스푼 오시는 길 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 신예은
MEM06 | 검수 | 1. 검수 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  | 1.1 기능 및 환경 테스트 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 1.1.1 구동 가능 여부 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 1.1.2 기능 별 단위 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 1.1.3 통합 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은
|  |  |  | 1.1.4 최종 검수 및 수정 사항 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 신예은